PIANO DI MIGLIORAMENTO 2016/17

Istituzione Scolastica: IC7 MODENA

Codice meccanografico MOIC846002

Responsabile del Piano

Cognome e Nome : DS Ivana Nobler

Nucleo Interno di Valutazione

(Nome e Cognome di tutti coloro che collaborano alla predisposizione e al presidio del piano)

Boldrini Luciana

Giordano Pina

Bellentani Cristina

in collaborazione con

Grisi Sonia

Pietrafitta Santina

Punturello Elina

Maienza Rossella

Commisso Irene

Serafini Barbara

Bagatti Chiara

Durata dell’intervento in mesi: 12 mesi

Periodo di realizzazione:  da  01/09/2016    a  31/08/2017

Risorse destinate al piano: come dettagliate dalla pagina 6 alla pagina 8

Monitoraggi del PDM : 15 marzo 2017 / 8 Aprile 2017

PRIORITÁ - ESITI DEGLI STUDENTI I) Risultati scolastici II) Risultati nelle prove standardizzate nazionali III) Risultati a distanza IV) Competenze chiave di cittadinanza

- SCEGLIERE GLI OBIETTIVI

Relazione tra obiettivi e priorità strategiche

| AREE di processo | OBIETTIVI | Connesso alle PRIORITÁ |
| --- | --- | --- |
| A) Curricolo, progettazione e valutazione | - 1. Calibrare il CURRICOLO VERTICALE (realizzato dalla Dott.ssa Franca Da Re ) per consentire lo sviluppo delle COMPETENZE disciplinari e trasversali ( in linea con le Indicazioni Nazionali del 2012 ) 2. Costruire format di compiti autentici e rubriche per la valutazione delle competenze per tutte le classi coerenti con il curricolo verticale di istituto | IV IV - I |
| B) Inclusione e differenziazione | 1. Attivare corsi di alfabetizzazione, recupero e consolidamento per alunni BES, in particolare per gli stranieri , implementando l’elaborazione di progetti specifici finalizzati anche al reperimento di ulteriori risorse umane, economiche e strumentali; 2. Reperire risorse destinate ad attività funzionali all'ascolto e/o osservazione di situazioni a rischio. | IV I III |
| C) Ambiente di apprendimento | 1. Implementare la qualità e/o la quantità degli strumenti tecnologici e innovare o almeno potenziare la rete attualmente in dotazione dell’IC7. | I IV |
| D) Continuità e orientamento | 1. Sviluppare un sistema di raccolta dei dati tra le istituzioni scolastiche cittadine per avviare il monitoraggio dei risultati a distanza. | III |

Valutazione fattibilità e impatto

| OBIETTIVO di PROCESSO | FATTIBILITA’ (1-5) | IMPATTO (1-5) | PRODOTTO delle due valutazioni |
| --- | --- | --- | --- |
| - A1. Calibrare il CURRICOLO VERTICALE ( realizzato dalla Dott.ssa Franca Da Re ) per consentire lo sviluppo delle COMPETENZE disciplinari e trasversali ( in linea con le Indicazioni Nazionali del 2012 ) | 4 | 4 | 16 |
| A2. Costruire format di compiti autentici e rubriche per la valutazione delle competenze per tutte le classi coerenti con il curricolo verticale di istituto | 4 | 4 | 16 |
| B1. Attivare corsi di alfabetizzazione, recupero e consolidamento per alunni BES, in particolare per gli stranieri , implementando l’elaborazione di progetti specifici finalizzati anche al reperimento di ulteriori risorse umane, economiche e strumentali | 5 | 4 | 20 |
| B2. Reperire risorse destinate ad attività funzionali all'ascolto e/o osservazione di situazioni a rischio | 5 | 4 | 20 |
| C1. Implementare la qualità e/o la quantità degli strumenti tecnologici e innovare o almeno potenziare la rete attualmente in dotazione dell’IC7 | 4 | 4 | 16 |
| D1. Sviluppare un sistema di raccolta dei dati tra le istituzioni scolastiche cittadine per avviare il monitoraggio dei risultati a distanza | 4 | 4 | 16 |

Si possono utilizzare i seguenti punteggi: 1=nullo; 2=poco; 3=abbastanza; 4=molto; 5=del tutto

Risultati attesi e monitoraggio

| OBIETTIVO DI PROCESSO | Risultati attesi | Indicatori monitoraggio | Modalità rilevazione |
| --- | --- | --- | --- |
| - A1. Calibrare il CURRICOLO VERTICALE (realizzato dalla Dott.ssa Franca Da Re) per consentire lo sviluppo delle COMPETENZE disciplinari e trasversali ( in linea con le Indicazioni Nazionali del 2012) | Formare STUDENTI capaci di esercizio di cittadinanza attiva attraverso la calibrazione del CURRICOLO VERTICALE risolvendo le situazioni a rischio | Produzione ed uso di strumenti utili alla progettazione, verifica e valutazione ( griglie di valutazione del comportamento e dell’andamento scolastico) Progressiva diffusione di metodologie didattiche innovative | Gruppi di lavoro che operano in verticale Declinazione del curricolo verticale per competenze chiave di cittadinanza Incontri periodici di monitoraggio, verifica e documentazione delle attività svolte |
| A2. Costruire format di compiti autentici e rubriche per la valutazione delle competenze per tutte le classi coerenti con il curricolo verticale di istituto | n.>0 UDA pluridisciplinari e rispettivi compiti di realtà | Elaborazione di almeno una unità di apprendimento pluridisciplinare per classi parallele con produzione di compiti di realtà ( con utilizzo di checklist, rubriche di valutazione ) | Progettazione condivisa di unità di apprendimento e n° compiti di realtà > rispetto allo scorso anno |
| B1. Attivare corsi di alfabetizzazione, recupero e consolidamento per alunni BES, in particolare per gli stranieri, implementando l’elaborazione di progetti specifici finalizzati anche al reperimento di ulteriori risorse umane, economiche e strumentali | Miglioramento delle competenze, della comunicazione linguistica degli alunni stranieri per favorirne l’integrazione Riduzione della percentuale degli alunni con valutazione 6 al termine dell’a.s. | Analisi degli esiti delle prove degli alunni BES. Partecipazione più attiva alle proposte didattiche da parte degli alunni. | Osservazione sistematiche. Verifiche scritte ed orali. Colloqui e dialoghi. |
| B2. Reperire risorse destinate ad attività funzionali all’ascolto e/o osservazione di situazioni a rischio | Prevenire e sostenere le situazioni a rischio | Implementare il tutoraggio dei docenti interni ed attivare sportelli di ascolto ( anche per docenti ) e/o osservazioni in classe da parte di esperti esterni | Osservazioni sistematiche. Colloqui e confronti |
| C1. Implementare la qualità e/o la quantità degli strumenti tecnologici e innovare o almeno potenziare la rete attualmente in dotazione dell’IC7 | Ampliamento e rinnovamento della dotazione tecnologica attuale e potenziamento della rete web | Inventariare gli strumenti tecnologici in dotazione, sostituire i più obsoleti e promuoverne un uso più frequente per i diversi ambiti disciplinari | Rilevazione dell’uso più diffuso degli strumenti tecnologici nella didattica quotidiana anche attraverso la documentazione didattica |
| D1. Sviluppare un sistema di raccolta dei dati tra le istituzioni scolastiche cittadine per avviare il monitoraggio dei risultati a distanza | Creazione di un protocollo d’intesa frutto della collaborazione tra le scuole di primo e secondo ciclo dell’Ambito 9 di Modena per la realizzazione di una banca dati degli esiti a distanza | Analisi degli esiti a distanza in funzione del miglioramento dell’Offerta Formativa e del ripensamento della propria didattica in un ottica di costante miglioramento | Griglie per la raccolta degli esiti degli studenti |

2. DECIDERE LE AZIONI PIÚ OPPORTUNE

Valutazione degli effetti del progetto

Il presente piano tende a migliorare gli esiti degli studenti, del nuovo IC 7  istituito nell’A.S.2016/17, nelle prove interne e nei  risultati a distanza  favorendo l’inclusione degli alunni BES.

Le azioni previste avranno effetti positivi su tutte le classi e in tutte le discipline, data la trasversalità degli obiettivi.

3.PIANIFICARE LE AZIONI  2016-17

- A1. Calibrare il CURRICOLO VERTICALE ( realizzato dalla Dott.ssa Franca Da Re ) per consentire lo sviluppo delle COMPETENZE disciplinari e trasversali ( in linea con le Indicazioni Nazionali del 2012).

A2. Costruire format di compiti autentici e rubriche per la valutazione delle competenze per tutte le classi coerenti con il curricolo verticale di istituto.

B1. Attivare corsi di alfabetizzazione, recupero e consolidamento per alunni BES, in particolare per gli stranieri, implementando l’elaborazione di progetti specifici finalizzati anche al reperimento di ulteriori risorse umane, economiche e strumentali.

B2. Reperire risorse destinate ad attività funzionali all’ascolto e/o osservazione di situazioni a rischio.

C1. Implementare la qualità e/o la quantità degli strumenti tecnologici e innovare o almeno potenziare la rete attualmente in dotazione dell’IC7

D1. Sviluppare un sistema di raccolta dei dati tra le istituzioni scolastiche cittadine per avviare il monitoraggio dei risultati a distanza

Valutazione impegno risorse umane interne/esterne

| FIGURE PROFESSIONALI |  | ATTIVITÁ di formazione e/o supporto | ORE AGGIUNTIVE PREVISTE | COSTO PREVISTO | FONTE FINANZIARIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Da Re (esperto esterno) | A1. La Didattica ed il CURRICOLO VERTICALE, per la CERTIFICAZIONE delle COMPETENZE | n. 3 ore formazione | € 570,00 | Bilancio IC7 |
| 2 | Prof. Zanchin Pearson (esperto esterno) | A1. Curricolo Verticale, didattica e certificazione delle competenze | n. 9 ore formazione n. 30 ore di supporto a distanza tramite la classe virtuale | € 1.550,00 | Bilancio IC7 |
| 3 | Poletti J. (esperto esterno) | A1. Didattica laboratoriale dell’Italiano secondo la metodologia del Writing and Reading - workshop | n. 12 ore formazione n. 15 ore di supporto a distanza tramite la classe virtuale | € 1.150,00 | Bilancio IC7 |
| 4 | Melli I. (esperto esterno) | A1. Didattica laboratoriale della Matematica e delle Scienze | n. 12 ore formazione n. 15 ore di supporto a distanza tramite la classe virtuale | € 1.150,00 | Bilancio IC7 |
| 5 | - Università UniMoRe - Memo | A1. Formazione di 4 insegnanti dell’area logico-matematica in merito alla Sperimentazione “Lesson study” | n. 7 ore formazione n. 4 ore sperimentazione | € 1.150,00 € 2.500,00 * | Bilancio IC7 |
| 6 | INDIRE formazione on line | A1. Formazione e sperimentazioni su alcune Avanguardie Educative : - Flipped classroom - Debate - Spaced learning | Autoformazione on line tramite la Piattaforma dedicata e/o webinar e/o AE talk n. almeno 6 ore sperimentazione Team insegnanti partecipanti: - Flipped classroom ( 2 docenti ) - Debate ( 4 docenti ) - Spaced learning ( 5 docenti ) | € 750,00 | FIS - Bilancio IC 7 |
| 7 | Madrelingua Inglese (esperto esterno) | A1. Classi 5^ primaria Progetto “Growing up playing together” | n. 30 ore supporto nei plessi Leopardi / Montecuccoli, n. 12 ore nel plesso Don Milani | € 6.200,00 € 1.300,00 | Cofinanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena dal Comitato genitori D.M. |
| 8 | Canovi (esperto esterno) Iori (esperto esterno) | B1. Progetto DSA | n. 4 ore formazione per ciascun ordine di scuola n. 4 ore sportello di psicodidattica n. 2 ore incontro con i genitori n. 4 ore formazione n. 4 ore supporto Scuola Secondaria di I Grado n. 130 ore supporto | // € 3.770,00 | Accordo di Progetto – ERASMUS + KA2 Comune di Modena |
| 19a | Cooperativa IL MANTELLO | B1. Italiano L2 | n. 72 ore (66 + 6 programmazione e verifica) 26 G.L. +10 D.M. + 14 R.M. + n. 16 ore Scuola Secondaria di I Grado | // gestito economica-mente dall’IC 9 | Comune di Modena |
| 9b | Docenti disponibili (docenti interni) | B1. Realizzazione corsi finalizzati alla alfabetizzazione alunni stranieri e al recupero e consolidamento di alunni con BES | TUTORAGGIO n. 120 ore Scuola Primaria AREA INCLUSIONE n. 100 ore prioritariamente AREA LOGICO- MATEMATICA | € 2.100,00 € 1.750,00 | BILANCIO IC 7 |
| 10 | Benassi (esperto esterno) Bozzoli (esperto esterno) | B2. Sportello di ascolto per situazioni a rischio e per lo sviluppo delle competenze relazionali degli alunni | n. 48 ore Scuola Secondaria di I Grado n. 8 ore orientamento Scuola Secondaria di I Grado n. 12 ore sportello Scuola Secondaria di I Grado n. 102 ore Progetto Affettività Scuola Secondaria di I Grado n. 48 ore (Scuola Primaria e dell’infanzia ) | // gestito economica-mente dall’IC 4 € 320,00 € 480,00 € 3.660,00 € 1.920,00 | Comune di Modena Associazione “Città e Scuola” BILANCIO IC7 Circoscrizione e Comitato Genitori “Guidotti” BILANCIO IC7 |
| 11 | Università UniMoRe | B2. - Formazione di tutte le insegnanti di 3^,4^, 5^ G.L. e R.M. e di altri 3 docenti della scuola Secondaria al Progetto “ Giocare insieme per imparare a comunicare” | n. 6/8 ore formazione n. almeno 6 ore in ogni classe che ha aderito alla sperimentazione 5 classi Leopardi 2 classi Don Milani 1 classe Montecuccoli 1 classe Guidotti | € 300,00 € 1.000,00 | Cofinanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e dal BILANCIO IC7 |
| 12 | Ribezzo (esperto esterno) | C1. Formazione dei docenti sull’utilizzo di ambienti didattici multimediali (Google Suite ) - PNSD | n. 4 ore formazione | € 200,00 | BILANCIO IC7 |
| 13 | A.D. /Team digitale | C1. percorso di coding Scuola Primaria | - n. 2 ore per ognuna delle 15 classi del plesso Leopardi (ottobre e dicembre ) - n. 2 ore per ognuna delle 7 classi del plesso Montecuccoli ( dicembre ) - n. 2 ore per ognuna delle 10 classi del plesso Don Milani (ottobre e dicembre ) | rientrante nella funzione | FIS/ Funzione Miste ( Bilancio) |
| 14 | Mazzoni F. (esperto esterno) | C1.“ Mio Robot” percorso di coding e making Scuola Secondaria di I Grado | n. 20 ore opzionali extracurricolari per alunni classi 2^ Guidotti | € 1.400,00 | Genitori dei partecipanti |
| 15 | A.D. /Team digitale | C1. Sportello di supporto ai docenti - PNSD | n. ore in base al supporto richiesto | rientrante nella funzione | FIS/ Funzione Miste ( Bilancio) |
| 16 | A.D. /Team digitale in collaborazione con IPIA “ Fermo Corni”di Modena | C1. Realizzazione dell’Atelier creativo “RobotTI ... AMO in compagni@” | in fase di realizzazione | €15.000 | FONDI MIUR azione # 7 PNSD |
| 17 |  | D1. Realizzazione di un protocollo per la raccolta dei risultati a distanza | in fase di realizzazione |  | RETE AMBITO 9 |

* Convenzione per la Formazione con il MEMO del Comune di Modena

Piano azioni e tempi (GANTT)

|  | Priorità A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AZIONI | DESTINATARI | N. ORE | RESPONSABILE |
| 1 | Progettazioni interdisciplinari per predisporre: - Curricolo Verticale - compiti di realtà e rubric | Tutti gli insegnanti dell’IC7 | n.3 ore di formazione ( Da Re) n. ore di programmazione calendarizzate | Docenti coordinatrici - delle classi parallele ( Scuola Primaria ) - dei dipartimenti interdisciplinari ( Scuola Secondaria ) |
| 2 | Curricolo Verticale, didattica e certificazione delle competenze | 42 docenti 1 Sc. Infanzia 17 Sc. Primaria 24 Sc. Secondaria | n. 9 ore formazione ( Zanchin) | Referente Zenchi |
| 3 | Didattica laboratoriale dell’Italiano secondo la metodologia del Writing and Reading workshop (Poletti) | 24 docenti 1 Sc. Infanzia 17 Sc. Primaria 24 Sc. Secondaria | n.12 ore formazione | Referente Lestuzzi |
| 4 | Progettazioni di attività didattiche laboratoriale in Matematica. Ripensare alle proprie metodologie didattiche in matematica (Melli) | 29 docenti 4 Sc. Infanzia 20 Sc. Primaria 5 Sc. Secondaria | n.4 ore form. docenti infanzia n.12 ore form. doc. Primaria n.6 ore form. doc. Sec. di 1 grado | Referente Lestuzzi |
| 5 | Formazione di gruppi di docenti (in una prospettiva verticale) promotori e facilitatori della costruzione di nuove competenze didattiche con il supporto di esperti dell’UNIMORE Sperimentazione “Lesson study” | 4 insegnanti dell’area logico-matematica | n. 7 ore formazione n.4 ore sperimentazione | Referente Righi |
| 6 | Acquisizione di competenze trasversali e favorendo il cooperative learning e la peer education non solo tra studenti, ma anche tra docenti e tra docenti e studenti. | Formazione e sperimentazioni sulle Avanguardie Educative : -Debate -Flipped classroom - Spaced learning | n. ore di formazione on line così come previste di volta in volta dalla Piattaforma AE – INDIRE n. ore per la progettazione per classi parallele | Referente IC7 per ciascuna “Avanguardia Educativa” Di Dionisio – Flipped classroom Trevisan – Debate Punturello – Spaced Learning |
| 7 | Favorire lo sviluppo delle competenze linguistiche in Inglese “Growing up playing together” | Insegnanti/alunni di 5^ | n. 30 ore | Referente Montorsi |

Piano azioni e tempi (GANTT)

|  | Priorità B |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AZIONI | DESTINATARI | N. ORE | RESPONSABILE |
| 8 | Progetto DSA | alunni, genitori , insegnanti | n. 4 ore formazione per ciascun ordine di scuola n. 4 ore sportello psicodidattica n. 2 ore incontro con i genitori n. 4 ore formazione n. 4 ore supporto Scuola Secondaria di I Grado n. 130 ore supporto | FFSS Area Inclusione e orientamento |
| 9a | Italiano L2 | Alunni Stranieri | n. 72 ore (66 + 6 programmazione e verifica) 26 G.L. +10 D.M. + 14 R.M. + n. 16 ore Scuola Secondaria di I Grado | FFSS Area Inclusione e orientamento |
| 9b | TUTORAGGIO Realizzazione di corsi finalizzati alla alfabetizzazione alunni stranieri e al recupero e consolidamento di alunni con BES | Alunni BES | n. 120 ore Scuola Primaria AREA INCLUSIONE n. 100 ore prioritariamente AREA LOGICO- MATEMATICA | FFSS Area Inclusione e orientamento |
| 10 | Sportello di ascolto per situazioni a rischio e per lo sviluppo delle competenze relazionali degli alunni (Bozzoli, Benassi) | Alunni insegnanti | n. 48 ore Scuola Secondaria di I Grado n. 8 ore orientamento Scuola Secondaria di I Grado n. 12 ore sportello Scuola Secondaria di I Grado n. 102 ore Progetto Affettività Scuola Secondaria di I Grado n. 48 ore (Scuola Primaria e dell’infanzia | FFSS Area Inclusione e orientamento DS |
| 11 | Favorire la comunicazione e la collaborazione tra gli studenti. Sviluppo delle life skills con il supporto di Esperti dell’UniMoRe | Le insegnanti di 3^,4^, 5^ primaria – G.L. - R.M. e degli altri a libera adesione | n. 6/8 ore formazione n. almeno 6 ore in ogni classe che ha aderito alla sperimentazione 5 classi Leopardi 2 classi Don Milani 1 classe Montecuccoli 1 classe Guidotti | Referente Montorsi |

Piano azioni e tempi (GANTT)

|  | Priorità C |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AZIONI | DESTINATARI | N. ORE | RESPONSABILE |
| 12 | Formazione dei docenti sull’utilizzo di ambienti didattici multimediali (Google Suite ) | Tutti i docenti dell’IC7 | n. 4 ore formazione | A.D. e Insegnanti del team digitale |
| 13 | Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli alunni, con particolare riguardo al pensiero computazionale | Tutti gli alunni della primaria dell’IC7 | - n. 2 ore per ognuna delle 15 classi del plesso Leopardi (ottobre e dicembre ) - n. 2 ore per ognuna delle 7 classi del plesso Montecuccoli ( dicembre ) - n. 2 ore per ognuna delle 10 classi del plesso Don Milani (ottobre e dicembre ) | A.D. - Insegnanti del team digitale |
| 14 | “ Mio Robot” percorso di coding e making | classi 2^ di Scuola Secondaria di I Grado | n. 20 ore opzionali per alunni | Bruno |
| 15 | Sportello di supporto ai docenti - PNSD | Tutti i docenti dell’IC7 | n. ore in base al supporto richiesto | A.D. - Insegnanti del team digitale |
| 16 | Realizzazione dell’Atelier creativo “RobotTI ... AMO in compagni@” | Tutti i docenti previa formazione e tutti gli alunni dell’IC7 | in fase di realizzazione in base al cronoprogramma inserito nella piattaforma dedicata | DS Lestuzzi Prof. Costi dell’ IPIA “ Fermo Corni “ di Modena Spallanzani – Comitato Genitori “ Amici della scuola” – “ G. Leopardi” |

Piano azioni e tempi (GANTT)

|  | Priorità D |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AZIONI | DESTINATARI | N. ORE | RESPONSABILE |
| 17 | Realizzazione di un protocollo per la raccolta dei risultati a distanza | Tutti i docenti dell’IC7 | in fase di realizzazione | RETE AMBITO 9 |

VALUTARE E DIFFONDERE I RISULTATI

Valutazione dei risultati

| PRIORITÀ | INDICATORE | RISULTATI ATTESI | RISULTATI RISCONTRATI | DIFFERENZA | CONSIDERAZIONI CRITICHE E PROPOSTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPETENZE CHIAVE di CITTADINANZA | Numero di compiti di realtà | Almeno un compito di realtà per ogni classe per a. s. | Ogni team di classi parallele ha predisposto un compito di realtà co- progettato |  | punto di debolezza - la progettazione è stata effettuata in orizzontale , ma non in verticale |
| ESITI SCOLASTICI | risoluzione di situazioni a rischio | Riduzione della percentuale degli alunni con valutazione 6 al termine dell’a.s. |  |  |  |
| RISULTATI A DISTANZA | costruzione BANCA DATI II.SS. AMBITO 9 Modena degli esiti a distanza in funzione del miglioramento dell’Offerta Formativa | Creazione di BANCA DATI frutto della collaborazione tra le scuole di primo e secondo ciclo dell’Ambito 9 di Modena |  |  |  |

Pianificazione dei tempi (GANTT)

|  | AZIONI | Resp.le | PIANIFICAZIONE TEMPI per l’A.S. 2016-‘17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Avanzamento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | S | O | N | D | G | F | M | A | M | G | S | O |  |
| 1 | Formazione sul curricolo per competenza e calibrazione del CURRICOLO VERTICALE per la costruzione di programmazioni annuali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Costruzione di prove per classi parallele e relative griglie di valutazione per dipartimenti disciplinari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Formazione sul curricolo per competenze (Pearson) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Progettazione per la predisporre di compiti di realtà e rubric |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Formazione sulla didattica laboratoriale dell’Italiano secondo la metodologia del Writing and Reading - workshop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Corso di formazione sulla didattica laboratoriale della Matematica e delle Scienze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Formazione e Sperimentazione “Lesson study” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Formazione e sperimentazioni sulle Avanguardie Educative |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Formazione delle insegnanti/alunni di 5^ Progetto “Growing up playing together” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Progetto DSA( Iori) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Progetto DSA( Canovi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Realizzazione corsi finalizzati all’ alfabetizzazione alunni stranieri e al recupero e consolidamento di alunni con BES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Sportello di ascolto per situazioni a rischio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | A1. Progetto “ Giocare insieme per imparare a comunicare” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Formazione dei docenti sull’utilizzo di ambienti didattici multimediali (Google Apps – Google Drive…) e su altre tematiche connesse al PNSD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli alunni, con particolare riguardo al pensiero computazionale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | “ Mio Robot” percorso di coding e making |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Sportello di supporto ai docenti - PNSD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Realizzazione dell’Atelier creativo “RobotTI ... AMO in compagni@” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | In via di realizzazione |
| 17 | Realizzazione di un protocollo per la raccolta dei risultati a distanza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Restituzione al collegio, o nei gruppi disciplinari , di attività di formazione specifiche. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

L’avanzamento può essere monitorato nel seguente modo:     in linea;      in ritardo;       in grave ritardo.